## 프로젝트 Task표
개방형 OS DRM Interface
1. 개방형 OS 분석 |  | 2. DRM Interface 및 기능 설계 |  | 3. Interface 확인용 DRM 모듈 작성 |  | 4. 품질 검증 |  | 5. 성능 검증 |  | 6. 프로젝트 정리
| DRM 시스템 Interface화 기능 식별 |  | DRM 시스템 Interface 설계 |  | DRM Interface 개발 |  | 자체 품질검증 |  | 공인인증기관 성능 검증 |  | 보고서 작성
| 개방형 OS 분석 |  | DRM Windows OS 이식 설계 |  | 시간 동기화 개발 | [5 empty] | 산출물 정리
| OS 기능 비교 및 식별 |  | 상이 기술 재 설계 |  | 사용 내역 개발
정책 자동 업데이트 개발
DRM Agent 개발
오피스 Extension 개발
DRM 비즈니스 코어 개발
암호화 모듈 랩퍼 개발
암호화 문서 헤더 관리 모듈 개발
통신 모듈 개발
FSE 라이선스 UI 개발
통합 UI 개발
암호화 모듈(Crypto) 개발
사용자 인증(SSO) 개발
Icon Overay 개발
사용 내역 개발
쉘 Ext 포팅 개발
리소스 모듈화 개발

## 일정표
Task |  | 시작일 | 완료일 | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  | 2020-08-03 |  |  |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2020-10-05 |  |  |  | 2020-11-02
|  |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
1. 분석 |  | 2020-05-04 | 2020-05-29 | bar: 2020-05-04 1주 to 2020-05-04 4주
DRM 시스템 Interface화 기능 식별 | bar: 2020-05-04 1주 to 2020-05-04 4주
개방형 OS 분석 | bar: 2020-05-04 1주 to 2020-05-04 2주
OS 기능 비교 및 식별 | bar: 2020-05-04 3주 to 2020-05-04 4주
2. 설계 |  | 2020-06-01 | 2020-07-03 | bar: 2020-06-01 1주 to 2020-06-01 5주
DRM 시스템 Interface 설계 | bar: 2020-06-01 1주 to 2020-06-01 5주
DRM Windows OS 이식 설계 | bar: 2020-06-01 1주 to 2020-06-01 3주
상이 기술 재 설계 | bar: 2020-06-01 4주 to 2020-06-01 5주
3. 개발 |  | 2020-07-06 | 2020-10-02 | bar: 2020-07-06 1주 to 2020-08-31 5주
DRM Interface 개발 | bar: 2020-07-06 1주 to 2020-08-03 2주
시간 동기화 개발 | bar: 2020-08-03 3주 to 2020-08-31 2주
사용 내역 개발 | bar: 2020-07-06 1주 to 2020-07-06 4주
정책 자동 업데이트 개발 | bar: 2020-08-03 1주 to 2020-08-03 4주
DRM Agent 개발 | bar: 2020-07-06 1주 to 2020-07-06 4주
오피스 Extension 개발 | bar: 2020-08-03 1주 to 2020-08-31 5주
DRM 비즈니스 코어 개발 | bar: 2020-07-06 1주 to 2020-08-03 2주
암호화 모듈 랩퍼 개발 | bar: 2020-08-03 3주 to 2020-08-31 5주
암호화 문서 헤더 관리 모듈 개발 | bar: 2020-07-06 1주 to 2020-07-06 4주
통신 모듈 개발 | bar: 2020-08-03 1주 to 2020-08-03 2주
FSE 라이선스 UI 개발 | bar: 2020-08-03 3주 to 2020-08-31 5주
통합 UI 개발 | bar: 2020-08-03 1주 to 2020-08-31 1주
암호화 모듈(Crypto) 개발 | bar: 2020-07-06 1주 to 2020-08-03 2주
사용자 인증(SSO) 개발 | bar: 2020-08-31 2주 to 2020-08-31 5주
Icon Overay 개발 | bar: 2020-08-31 2주 to 2020-08-31 5주
사용 내역 개발 | bar: 2020-08-31 3주 to 2020-08-31 5주
쉘 Ext 포팅 개발 | bar: 2020-08-31 3주 to 2020-08-31 5주
리소스 모듈화 개발 | bar: 2020-08-03 2주 to 2020-08-31 1주
4. 연동 개발 | 문서 저작 도구 연동 개발 및 조정 | bar: 2020-08-03 1주 to 2020-08-31 5주
5. 테스트 | 품질 검증 | 2020-10-05 | 2020-10-30 | bar: 2020-10-05 1주 to 2020-10-05 4주
6. 성능검증 | 공인 인증 기관 성능 검증 | 2020-11-02 | 2020-11-30 | bar: 2020-11-02 1주 to 2020-11-02 4주
7. 보고서 | 프로젝트 산출물 정리 및 보고서 작성 | 2020-10-05 | 2020-11-30 | bar: 2020-10-05 1주 to 2020-11-02 4주